برنامج دورات ورش عمل لتدريب المشرفين والمعلمين والفنيين

المرحلة الأول

برنامج تأسيس فرق مدربين على استخدام الكيمياء الخضراء في إجراء تجارب الكيمياء للمرحلة الثانوية

الهدف

يهدف هذا البرنامج لتأسيس فرق وطنية مهامها تدريب جزء من معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات وفنيي المتميزين في الأداء العاملين في جميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بمملكتنا الحبيبة من قبل المؤسسة وإشراف الوزارة

البرنامج :

ورشة العمل تشتمل على 25 متدرب (منهم 1 مشرف و 4  فنيين و 20 معلم) يتم توفير مكان التدريب من قبل إدارة التربية والتعليم بالمنطقة التي فيها المدرسة . ويتم توفير كل من جهاز فيديو وتلفزيون وكمبيوتر متصل به جهاز العرض وشاشة العرض وستة طاولات حول كل طاولة خمسة كراسي وطاولة رئيسية مستطيلة وحولها خمسة كراسي. كما هي موضحة بالشكل التالي:

شاشة عرض

TV

طاولة مستطيلة الشكل

فيديو

جهاز عرض

1 ) مشرف من إدارة التعليم                  2) مندوب لجنة متابعة التدريب من قبل المؤسسة

3) مندوب فريق التحسين المستمر من قبل المؤسسة

4) مندوب مراقبة التدريب من قبل الوزارة

مدرب فني واحد          خمسة مدرب معلم

العدد الكلي للمدربين هو خمسة معلمين وفني ومندوبين أي إجمالي عدد منظمي الدورة هو 7 أشخاص.

مدة الدورة : يومين – اليوم الأول 6 ساعات من 9 صباحا حتى 3 ظهراً واليوم الثاني 6-8 ساعات من 9 حتى 3 ظهرا ويمكن مدها حتى الساعة الخامسة عصراً.

أيام عقد الدورة يومي الأربعاء والخميس أو الثلاثاء والأربعاء.

سيتم بأذن الله عقد خمسة وعشرين دورة – تعقد خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ المشروع.

أربعة دورات بالرياض

دورتين ببريدة (القصيم)

ثلاثة دورات بمدينة جدة

دورتين بمدينة الظهران

دورتين بمكة المكرمة

دورتين بالمدينة المنورة

دورتين بأبها

دورتين بالباحة

دورتين بتبوك

دورتين بالقريات

دورتين بـجازان

بحيث تدون دورة لدورتين للمعلمين ودورة واحدة للمعلمات بكل مدينة من مدن مملكتنا الحبيبة.

مهام كل عضو في فريق منظمي برنامج دورات ورش العمل

مهام مندوب لجنة المتابعة من قبل المؤسسة (مشرف تنفيذي) مشرف الفروق: محاضرة عن التعريف بعلم الكيمياء الخضراء وشرح كيفية استعمال أدوات علبة التجارب وتقديم صورة من مذكرة برنامج التدريب لكل متدرب.

مهام مندوب التحسين المستمر من قبل المؤسسة : للإشراف على دورة ورشة العمل بالكامل وتدريب المشرف على كيفية تقييم أداء المعلم المعملية باستخدام علبة التجارب بجانب تدريب المشرف من قبل أحدي المدربين على أجراءه بنفسه لأصعب التجارب المعملية.

مهام كل مدرب : تتركز في تدريب المعلمين على إجراء اغلب تجارب المرحلة الثانوية الصعبة وهي :

- تحضير الغازات مثل حمض الكلور والأكسجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ....... الخ.

- إيجاد قيمة ثابت الغاز

- تقدير حجم مول من الغاز

- التحليل الكهربي للماء

- تفاعل غاز الأكسجين مع المعادن

- الطلاء

- تقدير نسبة الأكسجين في الهواء

- .

- .

- .

- .

- .

- .

مهام الفني المدرب :  يدرب الفنيين على أجراء بعض التجارب المعملية البسيطة وكيفية تجهيز الكيماويات والأجهزة اللازمة  لكل تجربة وكيفية تحضير المحاليل والكواشف المطلوبة لكل تجربة بمناهج المرحلة الثانوية.

يقدم للمتدرب استبانه تعني بمستوي دورة التدريب ومدى استفادته منها ورائه الشخصي في تطبيق الكيمياء الخضراء بمدرسته وذلك بإنشاء "مختبر الكيمياء الأخضر صديق البيئة"

Environmental friendly" "Green Chemistry Lab.

في نهاية كل دورة ترفع نتيجة الاستبانه للجهة المختصة بالوزارة وتقرير سري عن أسماء المدربين اللذين يتم ترشيحهم لصبحوا مدربين ضمن فريق عمل منظمي الدورات في مدنهم لتدريب جميع المعلمين والمشرفين العاملين بمدنهم ((( مرفق برنامج هذه الدورات كمرحلة ثانية ضمن البرنامج العام للتدريب ))).